## Balance de Pruebas
Proyecto o Acta | CASO DE NEGOCIO LATAM
Fecha de entrega a QA | 2022-05-09
Fecha Inicial | 2022-05-09
Fecha Final | 2022-05-27
Visión Logistica y Planeación
Alcance Genaral de la Prueba | Se debe valiadar el correcto funcionamiento de los flujos de compra y consulta de vuelos, así mismo el flujo de compra y consulta con millas LATAM
Objetivos de la Prueba | * Validar que los campos de texto, alfanumericos, numericos y/o caracteres especiales se esten cumpliendo y hallan sido desarrollados según los requerimientos del cliente. * Verificar que el flijo de compra de vuelos este correctamente funcional. * Verificar las pasarelas de pagos estipulas por el cliente presenten un correcto funcionamiento * Verificar que la consulta de vuelos se realice de forma correcta arrojando una informacion veraz de la realidad.
Estrategia | Se realiza reunion de entendimiento con el cliente LATAM en la cual se pretende aclarar dudas y especificaciones del proyecto. El cliente debera entregara choucair los datos de prueba y garantizar que el ambiente de pruebas se encuentre en optimas condiciones.
ESTIMACION DE TIEMPOS
FUNCIONALIDADES A PROBAR
Funcionalidad | N° de casos de prueba
Compra de vuelos
Consulta de vuelos
Compra y Consulta de vuelos con Millas LATM PASS
Total General | 0
ESTIMACION GENERAL DEL PROYECTO
Numero de horas planeadas por día | 9
Factor Riesgo | 34%
Cantidad de Analistas | 3
Horas total Analista * día | 27
Total Días | 14.8889
ACTIVIDAD | TOTAL E. ESTIMADO (Horas)
ESTIMACIÓN | 9
PLANEACIÓN | 9
DISEÑO | 9
EJECUCIÓN | 98
CIERRE | 9
TOTAL | 134
Estimacion etapa de ejecucion
Detalle de Ejecución
No Analistas | 3
Días de Ejecución | 11
Total casos Planeados
Total CP por Analista
Total CP por Día por Analista
Meta Diaria de Ejecución Equipo de Pruebas
Valor de tiempos - ejecucion
Descripción | Tiempo en min | Tiempo en Horas | Tiempo en Días
Tiempo promedio de ejecución por CP |  | 0.38333 | 0.0063889
Tiempo total de ejecución | 5880 | 98 | 10.8
Tiempo total estimado Equipo de Pruebas | 5880 | 98 | 10.8
Informe Diario
Gestión |  | Número de CP | Porcentaje de Avance
Total casos de prueba Planeados |  | 0 | 100%
Total casos de prueba Ejecutados |  | 0 | 100%
Casos de prueba Bloqueados |  | 0 | 0%
Casos de prueba exitosos |  | 31 | 100%
Casos de Prueba Fallidos |  | 0 | 0%
Casos de Prueba Apagados |  | 0 | 0%
Casos por ejecutar |  | 0 | 0%

## Factor de Ajuste
CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE
Causales de Desfase | Pruebas Funcionales
Mala calidad de artefacto recibido por parte del Cliente | 3%
Mala calidad de artefacto recibido por parte del Proveedor | 4%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución | 2%
Gestión issues (responsable Cliente) | 4%
Gestión issues (Choucair) | 2%
Ejecución en ambientes compartidos | 2%
Administración y control de versiones o releases de software (responsable Cliente) | 1%
Administración y control de versiones o releases de documentación (responsable Cliente) | 1%
Calidad del set de datos (responsable Choucair) | 1%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución (responsable Cliente) | 2%
Actividades de SW o HW no planeadas (responsable Cliente) | 0%
Incumplimiento en la entrega de artefactos (Responsable Cliente) | 2%
Incumplimiento en la entrega de artefactos (Responsable Proveedor) | 0%
Cambio de alcance (Responsable Cliente) | 3%
Ejecución en ambientes compartidos (responsable Cliente) | 1%
Novedades equipo de trabajo (responsable Cliente) | 0%
Novedades equipo de trabajo (responsable Proveedor) | 0%
Desconocimiento negocio Cliente (responsable Choucair) | 1%
Desconocimiento negocio (responsable Proveedor) | 0%
Actividades del proyecto no planeadas (Responsable Cliente) | 1%
Actividades del proyecto no planeadas (Responsable Choucair) | 1%
Cambio de prioridad al (Cliente) | 2%
Actividades del proyecto no planeadas | 1%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 34%

## Plan de Pruebas
DETALLE CASOS | [13 empty] | CORRIDA 1 |  |  |  | CORRIDA 2 |  |  |  |  | CORRIDA 3 |  |  |  | EVIDENCIA
Fecha Creación o Modificación del Caso | Caso Reutilizado | Asignado | Id CP | Prioridad - impacto | Tiempo Estimado CP (Minutos) | Historia de Usuario o Criterio de aceptación | Aplicativo - Canal | Funcionalidad | Nombre Caso de Prueba | Descripción Caso Prueba | Precondiciones | Paso a Paso | Resultado Esperado | Estado C1 | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución C1 | Estado C2 | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución C2 | Estado C3 | Estado C3 | ID Bug | Comentario | Fecha Ejecución C2 | Ruta y Nombre del Archivo
COMPRA DE VUELOS
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_001 | ALTO | 12 | Verificar que el campo de texto ORIGEN solo permita el ingreso de letras | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificacion campo Origen | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos verificar que el campo de Origen no permita el ingreso de caracteres especiale, o numeros | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | * Que el campo solo permita el ingreso de letras
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_002 | ALTO | 12 | Verificar que el campo de texto DESTINO solo permita el ingreso de letras | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificacion campo Destino | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos verificar que el campo de Destino no permita el ingreso de caracteres especiale, o numeros | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | * Que el campo solo permita el ingreso de letras
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_003 | ALTO | 10 | Verificar que en campo Ida, al dar click abra el calendario, en el cual podra seleccionar la fecha del viaje | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificacion campo ida | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos verificar que el campo Ida, permita atravez del calendario escoger la fecha del viaje | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que en el campo se pueda seleccionar la fecha deseada para el viaje
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_004 | ALTO | 10 | Verificar que en campo Vuelta, al dar click abra el calendario, en el cual podra seleccionar la fecha del viaje | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificacion campo Vuelta | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos verificar que el campo Vuelta, permita atravez del calendario escoger la fecha del viaje | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que en el campo se pueda seleccionar la fecha deseada para el viaje
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_005 | ALTO | 10 | Verificar que el boton buscar al dar click no envie al listado de vuelos disponibles | Aplicación Web | Compra de vuelos | verificacion Boton Buscar | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos despues de elegir destino, origen, fecha de ida y fecha de regreso; al dal click en el boton buscar nos arroje el listado de vuelos disponibles | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que el boton buscar nos direcciones a el listado de vuelos disponibles
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_006 | ALTO | 10 | Seleccionar vuelo de ida, y elegir categoria | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificar que el vuelo de ida deseado sea seleccionado y permita seleccionar la categoria | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos seleccionar el vuelo de ida y este sea apartado y permita seleccionar la categoria | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que el vuelo seleccionado sea apartado y nos permita seleccionar la categoria.
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_007 | ALTO | 10 | Seleccionar vuelo de regreso, y elegir categoria | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificar que el vuelo de regreso deseado sea seleccionado y permita seleccionar la categoria | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos seleccionar el vuelo de regreso y este sea apartado y permita seleccionar la categoria | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que el vuelo seleccionado sea apartado y nos permita seleccionar la categoria.
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_008 | ALTO | 10 | Dar click en el boton Continual | Aplicación Web | Compra de vuelos | verificar el funcionamiento del boton Continuar despues de seleccionar vuelos de ida y regreso. | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos luego de seleccionar los vuelos deseados, el botoncontinuar nos direccione a la selección de sillas | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que el boton continuar nos direccione a la selección de asientos
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_009 | ALTO | 15 | Selección de asiento vuelos ida y regreso | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificar que se pueda seleccionar los asientos de los vuelos ida y regreso | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos luego de seleccionar vuelos permita seleccionar asientos | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que se logre seleccionar los asientos de ida y regreso
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_010 | ALTO | 15 | Boton Confirmar | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificar el funcionamiento del Boton confirmar delpues de seleccionar asientos este deberia dirijirnos a selección de equipaje | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos luego de seleccionar asientos permita seleccionar o agregar equipaje | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que se logre agregar el equipaje deseado
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_011 | ALTO | 20 | Diligenciamiento de formulario datos del pasajero | Aplicación Web | Compra de vuelos | Verificar el correcto diligenciamiento del formulario de datos del pasajero, verificando los campos según requerimientos de desarrollo | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos luego de seleccionar equpaje permita atravez del boton continual el llenado del formulario con los datos del pasajero | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Que s elogre diligenciar el formulario del pasajero realizando la validacion de los campos según requerimientos
2022-05-12 | NO | Analista 1 | CP_COM_012 | ALTO | 30 | Seleccionar medio de pago (Tarjeta debito o credito) | Aplicación Web | Compra de vuelos | Seleccionar un medio de pago, lograr la inscripcion de la tarjeta y poder pagar | Ingresar a la aplicación Web del cliente y en compra de vuelos despues de realizar el llenado del formulario poder realizar la inceripcion del medio de pago y lograr realizar el pago | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Inscribir el medio de pago deseado y realizar el respectivo pago del vuelo
CONSULTA DE VUELOS
2022-05-12 | NO | Analista 2 | CP_COM_013 | ALTO | 30 | De click en el boton Estado de Vuelos | Aplicación Web | Compra de vuelos | Consulta de vuelos | Al dar click en el boton Estado de Vuelo podra verificar el estado del vuelo | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Lograr consultar con el numero del vuelo y la fecha el estado del mismo.
2022-05-12 | NO | Analista 2 | CP_COM_014 | ALTO | 15 | Verifique que el campo numero de vuelo cumpla con los requerimientos establecidos. |  |  | Campo Numero de vuelo | Verificar que el campo numero de vuelo cumpla con los requerimientos establecidos del mismo | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Poder ingresar y que sea aceptado el numero de vuelo según requerimientos del campo
2022-05-12 | NO | Analista 2 | CP_COM_015 | ALTO | 15 | Verificar que en el campo fecha del vuelo con la ayuda del icono de almanaque o calendario se pueda ingresar la fecha del vuelo para realizar la consulta del estado del mismo |  |  | campo fecha de vuelo | verificar que en el camppo fecha del vuelo con la ayuda del icono de almanaque o calendario sea posible ingresar la fecha del vuelo | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Poder ingresar la fecha del vueo
2022-05-12 | NO | Analista 2 | CP_COM_016 | ALTO | 15 | Boton Buscar. De clic en el boton el cual debra direccionar o mosttrar el estado del vuelo que se consulto |  |  | Boton Buscar | Verificar que al ingresar los datos y pulsar el boton Buscar nos muestre el estado del vuelo de la consulta | * Tener instalado en el ambiente de pruebas la ultima vercion de la aplicación Web. * Datos de prueba validos por la aplicación para su funcionamiento. | * Ingrese a la aplicación Web. *En la parte inferrion encontrtara el baner de compra de vuelos. *Ingrese un destino valido. | Lograr consultar el estado del vuelo